## Per line
Product | Operator | Quantity | Minutes | Quantity per operator | Time per piece
Product 1 | 2 | 10 | 60 | 5 | 6
Product 2 | 8 | 50 | 60 | 6.25 | 1.2
Product 3 | 15 | 200 | 60 | 13.3333 | 0.3
Product 4 | 25 | 350 | 60 | 14 | 0.17143
Product 5 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 0.06
Customer
Customer I
Customer II
Customer III
Customer IV
Customer V

## Per SKU
Line I
| S# | Product name | Customer | Planned | Produced | Balance | Date | sre |  | čet |  | pet |  | sub |  | ned |  | pon |  | uto |  | sre |  | čet |  | pet |  | sub |  | ned |  | pon |  | uto |  | sre |  | čet |  | pet |  | sub |  | ned |  | pon |  | uto |  | sre |  | čet |  | pet |  | sub |  | ned |  | pon |  | uto |  | sre |  | čet |  | pet
[7 empty] | 2025-10-05 | 2025-10-01 |  | 2025-10-02 |  | 2025-10-03 |  | 2025-10-04 |  | 2025-10-05 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-07 |  | 2025-10-08 |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 |  | 2025-10-12 |  | 2025-10-13 |  | 2025-10-14 |  | 2025-10-15 |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-17 |  | 2025-10-18 |  | 2025-10-19 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 |  | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-25 |  | 2025-10-26 |  | 2025-10-27 |  | 2025-10-28 |  | 2025-10-29 |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
[8 empty] | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
| 1 | Product 1 | Customer I | 200 | 175 | 25 |  | 150 | 75 | 50 | 20 | 80 | 30 | 50 | 50
| 2 | Product 2 | Customer II | 1000 | 1000 | 0 | [9 empty] | 500 | 250 | 500 | 300 | 450 | 450
| 3 | Product 3 | Customer III | 450 | 450 | 0 | [15 empty] | 450 | 160 | 300 | 290
| 4 | Product 4 | Customer IV | 500 | 480 | 20 | [23 empty] | 500 | 480
| 5 | Product 5 | Customer V | 2000 | 2000 | 0 | [19 empty] | 200 | 150 |  |  |  |  | 500 | 550 |  |  | 700 | 450 | 700 | 550 | 300 | 300
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Time lines
Line I
| Code | Name | Quantity | Number of operators | Time per piece | Duration time | Plan/Actual | Start time | End time | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
| 1 | Product 1 | 500 | 3 | 6 | 6.25 | Plan | 2025-08-01 | 2025-08-07 06:00 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-07
|  |  | 450 | 5 | 11.52 | 7.2 | Actual | 2025-08-01 | 2025-08-08 04:48 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-08
| 2 | Product 2 | 300 | 5 | 1.2 | 1.25 | Plan | 2025-08-07 08:24 | 2025-08-08 14:24 | bar: 2025-08-08
|  |  | 300 | 5 | 3.6 | 1.5 | Actual | 2025-08-08 07:12 | 2025-08-09 19:12 | bar: 2025-08-09
| 3 | Product 3 | 260 | 10 | 0.3 | 0.54167 | Plan | 2025-08-08 16:48 | 2025-08-09 05:48 | bar: 2025-08-09
|  |  | 280 | 12 | 1.0714 | 1 | Actual | 2025-08-09 21:36 | 2025-08-10 21:36 | bar: 2025-08-10
| 4 | Product 4 | 3000 | 2 | 0.17143 | 0.71429 | Plan | 2025-08-09 08:12 | 2025-08-10 01:21 | bar: 2025-08-10
|  |  | 2700 | 2 | 0.33333 | 0.5 | Actual | 2025-08-11 | 2025-08-11 12:00 | bar: 2025-08-11
| 5 | Product 5 | 10000 | 3 | 0.06 | 1.25 | Plan | 2025-08-10 03:45 | 2025-08-11 09:45 | bar: 2025-08-11
|  |  | 8500 | 2 | 0.21176 | 1 | Actual | 2025-08-11 14:24 | 2025-08-12 14:24 | bar: 2025-08-12
Line II
| Sifra | Naziv | Kol | Broj operatera | Vreme po kom | Vreme trajanja | Plan/Actual | Vreme pocetka | Vreme zavrsetka | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
| 1 | Product 1 | 200 | 3 | 6 | 2.5 | Plan | 2025-08-01 | 2025-08-03 12:00 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-03
|  |  | 180 | 5 | 8 | 2 | Actual | 2025-08-01 | 2025-08-03 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-03
| 2 | Product 2 | 150 | 5 | 1.2 | 0.625 | Plan | 2025-08-03 14:24 | 2025-08-04 05:24 | bar: 2025-08-04
|  |  | 100 | 5 | 21.6 | 3 | Actual | 2025-08-03 02:24 | 2025-08-06 02:24 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-06
| 3 | Product 3 | 330 | 10 | 0.3 | 0.6875 | Plan | 2025-08-04 07:48 | 2025-08-05 00:18 | bar: 2025-08-05
|  |  | 280 | 12 | 10.7143 | 10 | Actual | 2025-08-06 04:48 | 2025-08-16 04:48 | bar: 2025-08-07 to 2025-08-16
| 4 | Product 4 | 4500 | 2 | 0.17143 | 1.0714 | Plan | 2025-08-05 02:42 | 2025-08-06 04:25 | bar: 2025-08-06
|  |  | 40 | 2 | 90 | 2 | Actual | 2025-08-16 07:12 | 2025-08-18 07:12 | bar: 2025-08-17 to 2025-08-18
| 5 | Product 5 | 15000 | 3 | 0.06 | 1.875 | Plan | 2025-08-06 06:49 | 2025-08-08 03:49 | bar: 2025-08-07 to 2025-08-08
|  |  | 15000 | 2 | 1.2 | 10 | Actual | 2025-08-18 09:36 | 2025-08-28 09:36 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-28
Line III
| Sifra | Naziv | Kol | Broj operatera | Vreme po kom | Vreme trajanja | Plan/Actual | Vreme pocetka | Vreme zavrsetka | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
| 1 | Product 1 | 500 | 3 | 6 | 6.25 | Plan | 2025-08-01 | 2025-08-07 06:00 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-07
|  |  | 450 | 5 | 3.2 | 2 | Actual | 2025-08-01 | 2025-08-03 | bar: 2025-08-01 to 2025-08-03
| 2 | Product 2 | 300 | 5 | 1.2 | 1.25 | Plan | 2025-08-07 08:24 | 2025-08-08 14:24 | bar: 2025-08-08
|  |  | 300 | 5 | 7.2 | 3 | Actual | 2025-08-03 02:24 | 2025-08-06 02:24 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-06
| 3 | Product 3 | 330 | 10 | 0.3 | 0.6875 | Plan | 2025-08-08 16:48 | 2025-08-09 09:18 | bar: 2025-08-09
|  |  | 280 | 12 | 10.7143 | 10 | Actual | 2025-08-06 04:48 | 2025-08-16 04:48 | bar: 2025-08-07 to 2025-08-16
| 4 | Product 4 | 4500 | 2 | 0.17143 | 1.0714 | Plan | 2025-08-09 11:42 | 2025-08-10 13:25 | bar: 2025-08-10
|  |  | 40 | 2 | 90 | 2 | Actual | 2025-08-16 07:12 | 2025-08-18 07:12 | bar: 2025-08-17 to 2025-08-18
| 5 | Product 5 | 15000 | 3 | 0.06 | 1.875 | Plan | 2025-08-10 15:49 | 2025-08-12 12:49 | bar: 2025-08-11 to 2025-08-12
|  |  | 15000 | 2 | 1.2 | 10 | Actual | 2025-08-18 09:36 | 2025-08-28 09:36 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-28